# CENTRUL DE ASISTENŢĂ ȘI INTEGRARE PSIHOPEDAGOGICĂ

## PLAN STRATEGIC 2014-2016

1. Scurtă prezentare a Centrului de Asistenţă și Integrare Psihopedagogică (CAIP)

CAIP a apărut din necesitatea de a oferi asistență studenților cu dizabilități din Universitatea de Vest din Timișoara. Colectivul de specialitate din cadrul Departamentului de Științe ale Educației al Facultății de Sociologie și Psihologie a inițiat înființarea acestui centru pentru a dezvolta o formă instituționalizată de suport, nu doar pentru studenții cu dizabilități ai Departamentului respectiv, ci pentru toți studenții UVT.

### 2. Analiza de mediu

#### 2.1. Mediul intern

Deși nu există statistici oficiale, numărul studenților cu dizabilități este în creștere. La nivelul Departamentului de Științe ale Educației, în ultimii cinci ani, un număr de 7 studenți au urmat  cursurile de licență. Universitatea de Vest și-a asumat o perspectivă pozitivă cu privire la dizabilități și actuala echipă managerială a întreprins o serie de măsuri de accesibilizare a mediului fizic, care au condus la recunoașterea UVT ca fiind una dintre cele mai avansate universități din țară în ceea ce privește incluziunea studenților cu dizabilități. Cu toate acestea, un număr de pași trebuie urmați pentru ca UVT să devină cu adevărat o universitate incluzivă (adoptarea unui cadru general, asumarea unor proceduri de asigurare a calității incluzive ș.a.). Aceste măsuri, odată luate, vor crește calitatea serviciilor UVT.

#### 2.2. Mediul extern

CAIP este prima structură din țară, la nivel universitar, dedicată studenților cu dizabilități. Anul trecut, Universitatea Babeș-Bolyai a înființat un centru similar. Nu este întâmplător că astfel de centre au apărut în universitățile care promovează valori multiculturale asumate.  În aceste condiții, UVT poate deveni o universitate care stabilește standardele de bune practici în domeniu. Criterii de calitate în domeniu nu sunt stabilite la nivel național, dar există astfel de exemple la nivel internațional. Considerăm că UVT poate și are obligația de a deveni  exemplu de universitate incluzivă, nu doar pentru persoanele cu dizabilități, ci pentru tote formele de diversitate socială și culturală.

#### 2.3 Analiza SWOT

Puncte tari:

- Existența unei angajări a conducerii universității în direcția dezvoltării unui serviciu funcțional în domeniu (aprobarea CAIP, accesibilizările mediului fizic, participarea la dezvoltarea Cadrului de Incluziune).

- Existența unui departament de specialitate (Științe ale Educației), cu personal care are expertiză în domeniu (5 membrii au Master în Integrare Psihopedagogică).

- Ultimii ani au permis acumularea de experiență în școlarizarea studenților cu dizabilități.

- Dintre universitățile timișorene ce vor aproba Cadrul de incluziune, este singura universitate cu expertiză în domeniu, iar la nivel național este una dintre cele două Universități cu astfel de centru, ceea ce îi oferă un  avantaj competitiv.

- Viziune, misiunea și obiectivele Centrului sunt în acord cu opțiunile  strategice ale Universității; ele nu modifică opțiunile de ansamblu, ci operaționalizează opțiunile strategice ale acesteia.

Puncte slabe:

- Nu există o situație clară la nivel de universitate a numărului de studenți ce pot beneficia de acest serviciu.

- Activitatea centrului se bazează exclusiv pe voluntariat.

- Oferta Centrului este puțin cunoscută a nivelul universității.

- Universitatea nu are cuprins în buget resurse pentru centru, pe anul 2014.

- Infrastructura de funcționare este încă insuficientă.

Oportunități:

- Timișoara este un spațiu implicit multicultural, iar comunitatea psihopedagogică este extrem de dezvoltată raportată la situația națională, ceea ce permite multiple acțiuni și parteneriate la nivel local.

- Proiectul prin care va fi aprobat Cadrul de incluziune al studenților va produce modificări în toate universitățile  timișorene, dar UVT este singura cu un centru dedicat și expertiză. UVT trebuie să își asume rolul de consultant pentru celelalte universități păstrând avantajul de principal furnizor de servicii și practici în domeniu

- În bazinul natural de selecție al studenților, UVT este principalul furnizor de educație, iar specializări de psihopedagogie specială pe baza căruia se pot face centre similare nu există (excepție este Bihorul  (Universitatea Oradea) și Aradul (Universitatea Aurel Vlaicu)

- UVT poate propune criterii specifice în domeniu în cadrul consorțiului sau la ARACIS, care să avantajeze UVT în clasificarea sa.

- Studenții cu dizabilități nu sunt targetați în vederea înrolării la programe universitare, UVT poate deveni pionier în domeniu.

Amenințări:

- Modelul european de asigurare de servicii universitare pentru studenți cu dizabilități se va generaliza în următorii ani, fereastra de oportunitate pentru a ne impune este relativ scăzută.

- Concurența centrului de la Cluj, care deocamdată are obiective limitate la sprijinul studenților .

- Cadrul de incluziune poate transforma centrul universitar Timișoara în pionier în domeniu politicilor pentru studenți cu dizabilități, dar neimplicarea celorlalte universități ar scădea dramatic impactul acestora.

- Politicile educaționale actuale nu încurajează elevii cu dizabilități să absolve liceul și examenul de bacalaureat și reduce numărul studenților cu dizabilități.

#### 2.5. Analiza VRIO

Valoarea. Orice Universitate își propune un model de comunitate academică capabilă să susțină dezvoltarea organizațională. Modelul multicultural, incluziv presupune adoptarea unor valori etice ridicate, învățare organizațională și dezvoltarea personală a studenților și cadrelor didactice. În același timp, acest model presupune o integrare organică în viața comunității locale și regionale. CAIP și serviciile sale se dezvoltă în această paradigmă. Serviciile CAIP sunt atipice pentru universitățile românești, dar sunt standard pentru cele occidentale, ceea ce ne permite să anticipăm generalizarea lor. UVT este în poziția de pionier în domeniu, ceea ce îi oferă un avantaj în raport cu celelalte universități din țară. Resursele financiare necesare sunt limitate și UVT are resursele umane necesare.

Raritatea. Serviciile pe care le oferă CAIP nu sunt costisitoare financiar, dar este nevoie de expertiză în domeniul psihopedagogic. La nivel național, există doar 8 universități cu programe de studiu în domeniul dizabilității. Un singur centru similar a fost înființat la Cluj, dar acesta are deocamdată scopuri limitate. Din acest punct de vedere, UVT are un avantaj competititv temporar, dar este în situația în care poate impune modele de bună practică. Chiar și după generalizarea acestor servicii, UVT va rămâne în poziția de principal ofertant de expertiză în domeniu la nivel regional și, posibil, transfrontalier (Serbia). UVT poate deveni consultant pentru universitățile tehnice, medicale sau agricole.

Imitabilitatea. Universitățile fără expertiză în domeniu vor putea imita ușor proceduri de înregistrare a studenților cu dizabilități sau investițile în mediul fizic. Ceea ce nu pot imita este accesibilizarea curriculară și serviciile de suport pentru studenți. De asemenea, pentru formare continuă a personalului au nevoie de traineri externi. În aceste condiții, universitățile fără expertiză vor avea două opțiuni: fie investesc bani în formare de personal și dezvoltare de departamente de specialitate, fie apelează la expertiza unui centru puternic cum poate fi CAIP pentru expertiză specializată.

Organizarea. La nivelul UVT a fost înființat CAIP, o premieră națională. Modul de organizare și suportul din primii doi ani vor fi decisivi pentr poziționarea UVT în domeniul unor astfel de servicii.

Sinteză

| Valoare? | Rar? | Costisitor de imitat? | Organizat corespunzător? | Implicații competitivitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu |  |  | Nu | Dezavantaj |
| DA | Nu |  |  | Paritate (egalitate) |
| DA | DA | Nu |  | Avantaj temporar |
| DA | DA | DA | DA | Avantaj susținut |

### 3. Viziunea

Diversitate, incluziune, performanță

### 4. Misiunea

Misiunea noastră este de a dezvolta un mediu universitar incluziv, centrat pe performanță, în care persoanele cu dizabilități să își aducă aportul la crearea unei culturi a toleranței, diversității și participării active.

### 5. Valori

- Multiculturalitate. Dizabilitatea este o formă de mullticulturalitate, persoanele cu dizabilități formează culturi specifice.

- Incluziune. Persoanele cu dizabilități pot și trebuie să participe plenar la activitatea socială.

- Capacitare (Empowerment).  Susținem abilitarea persoanelor cu dizabilități cu competențe și instumente care să le permită să își afirme identitatea.

- Participare. Participarea este modalitatea cea mai eficientă de a capacita persoanele cu dizabilități și de a implica persoanele fără dizabilități în procesul de dezvoltare a unui mediu incluziv și tolerant.

- Performanță. Acțiunile noastre vizează atingerea unui nivel ridicat de performanță personală (pentru persoanele cu dizabilități), instituțională (pentru UVT) și socială (la nivel comunitar).

### 6. Obiective strategice

- Dezvoltarea instituțională a CAIP,

- Introducerea componentei incluzive în criteriile de  asigurare a calității la nivel intern și instituțional

- Dezvoltarea unor proceduri eficiente de asistență educațională a studenților cu dizabilități

- Informarea membrilor comunități academica a UVT cu privire la dizabilitate și la valorile culturale specifice acesteia

- Dezvoltarea de proiecte și parteneriate cu organizații de profil din regiune și transfrontalier

- Accesibilizarea UVT

### 7. Plan operațional 2014

| Obiectiv strategic | Objectiv operațional | strategia | Indicatori de performanță | Resurse | Perioadă | Responsibilitate | Progress |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dezvoltarea instituțională a CAIP | Dezvoltarea identității CAIP | Dezvoltare, analiză și monitorizare de documente strategice Promovarea Centrului Premiul Karl Schaffer pentru studenți cu dizabilități | Plan strategic, plan operațional, organigramă Relaționare cu celelalte departamente din UVT importante pentru activitățile CAIP (DECID; CCPOC); Informatizare, Relația cu învățământul preuniversitar) Dezvoltare identitate vizuală Materiale de informare și prezentare a CAIP Campanii de informare în UVT Se va acorda anual unui student cu dizabilități cu ocazia zilei universității |  | Continuu Mai 2014 Iunie 2014 | Mihai Predescu Sorin Predescu Ioana Dârjan |  |
| Introducerea componentei incluzive în criteriile de asigurare a calității la nivel intern (facultăți) și instituțional (UVT) | Dezvoltarea cadrului de incluziune și a documentelor de calitate subsecvente Procedură feedback din partea centrului cu privire la măsurile din UVT din perspectiva dizabilității Stabilire criterii de calitate în domeniul includerii studenților cu dizabilități Procedură consultare beneficiari Monitorizare criterii de calitate și auditare internă în domeniul dizabilității | Cadrul de incluziune oferă direcții de acțiune și prevede asumarea de către UVT a includerii dizabilității în strategia de asigurare a calității Centrul oferă feedback cu privire la modul în care decizii UVT afectează șansele egale ale studenților cu dizabilități și măsuri de compensare a efectelor. Conform cu practici din universitățile occidentale Studenii cu dizabilități sunt consultați în domeniile care îi afectează Raport de auditare internă | Workshop cadru Centrul oferă feedback când este solicitat Listă de criterii auditabile Există o procedură și studenții sunt consultați raport de audit anual | Proiec CED | Aprilie 2014 Iulie 2014 Octombrie 2014 Continuu Decembrie 2014 | Mihai Predescu Sorin Predescu Claudia Borca Mihai Predescu |  |
| Servicii studenți | Dezvoltarea procedurilor specifice de înregistrare și suport a studenților Oferirea de servicii specifice studenților înscriși la UVT | Dezvoltarea unui lanț de proceduri (înregistrarea studenților cu dizabilități, analiza de nevoi educaționale, accesibiizarea curriculară, monitorizare) Screening privind cazurile de dizbilități din UVT Toți studenții din UVT cu dizabilități vor fi asistați educațional Activități sociale și culturale cu studenții cu dizabilități | Procedura de declarare a dizabilității la înscriere Procedura de declarare a dizabilității pe parcurs Înființarea registrului studenților cu dizabilități Înființarea registrului studenților voluntari Procedura de analizarea a nevoilor educaționale specifice Procedură informare cadre didactice cu privire la măsurile de accesibilizare Procedură de monitorizare Chestionar screening Analiza datelor și raport Conform cu registrul studeților Registrul studenților cu dizabilități și cel al studenților voluntari sunt constant completate |  | Mai 2014 Mai 2014 Iunie 2014 Septembrie 2014 Septembrie 2014 Septembrie 2014 Septembrie 2014 Septembrie 2014 1 noiembrie 2014 continuu continuu | Mihai Predescu Anca Luștrea Mihai Predescu Anca Luștrea Claudia Borca Mihai Predescu, Dârjan Ioana, Anca Luștrea, Loredana Alghazi, Soorin Predescu, Claudia Borca |  |
| Informarea membrilor comunități academica a UVT cu privire la dizabilitate și la valorile culturale specifice acesteia | Campanie de informare a cadrelor didactice Sprijin profesional pentru cadrele didactice | O campanie prin materiale de informare print și on-line Întâlniri cu consiliile facultăilor cu scopul de a prezenta soluțiile noastre Campanie de informare cu profesorii studenților cu dizabilități din evidența CAIP Ședințe de informare cu privire la proceduri cu secretariatele care au în evidență studenți cu dizabilități Sprijin pentru profesori privind designul cursurilor, adaptarea curriculară, managementul cursului și evaluare Curs privind dizabilitatea și incluziunea | Campanie cu informații privind dizabilitatea și incluziunea (pliante, powerpoint, afiș) Profesorii studenților cu dizabilități vor fi informați cuprivire la caracteristicile acestora și procedurile CAIP Consultanță educațională generală și de specialitate Curs gratuit pentru CD interesate |  | Octombrie 2014 Septembrie-octombrie 2014 Septembrie-noiembrie 2014 Septembrie –noiembrie 2014 Continuu Decembrie 2014 | Ioana Darjan Anca Luștrea Mihai Predescu Sorin Predescu Loredana Alghazi Ioana Dârjan Anca Luștrea Loredana Alghazi Mihai Predescu Anca Luștrea Ioana Dârjan Mariana Crașovan Mihai Predescu |  |
| Dezvoltarea de proiecte și parteneriate cu organizații de profil din regiune și transfrontalier | Pateneriate cu școli speciale și integrate, asociații ale persoanelor cu dizabilități Parteneriate cu alte universități Partenerite cu mediul social cultural Cercetare aplicată în domeniul dizabilității | Parteneriatele cu școlile speciale ne permit acțiuni comune | Parteneriate încheiate cu cele 8 școli din județ, cu asociațiile de profil Identificarea de proiecte de colaborare Pregătirea aplicării pentru proiecte pe diverse linii de finanțare Protocoale de colaborare cu universitășile timișorene Identificarea de parteneri internaționali și semnarea de acorduri de parteneriat. Dezvoltarea de proiecte Identificarea de parteneri și semnarea de acorduri de parteneriat. Dezvoltarea de proiecte Proiecte de cercetare |  | Septembrie 2014 continuu | Mihai Predescu Claudia Borca Mihai Predescu Ioana Dârjan Anca Luștrea Claudia Borca Mihai Predescu Loredana Alghazi Mihai Predescu Sorin Predescu Ioana Dârjan Loredana Alghazi Ioan Dârjan Mihai Predescu |  |
| Accesibilizarea UVT | Accesibilizare suplimentară a spațiului fizic Accesibilizare acces la informație | Accesibilizarea mediului fizic în conformitate cu nevoile identificate Accesibilizare informații publice Accesibilizare materiale didactice | Accesibilizări rute de acces, semnalizare săli de curs, etc. Accesibilizare site informații Accesibilizare publicații oficiale UVT Suport și interpret pentru studenții surzi în relație cu Universitatea Accesibilizare BCUT Accesibilizare materiale didactice prin proiectele CAIP |  |  | Mihai Predescu Claudia Borca |  |

## 8. Structura organizațională a CAIP

Promovare și evenimente

Cercetare și proiecte

Servicii Studenți

Parteneriate

Servicii Cadre didactice

Director CAIP

Consiliul de administrație al CAIP

Cadrele didactice implicate în activitatea CAIP:

| Nume | Specializarea | Cursuri | Competențe |
| --- | --- | --- | --- |
| Lector univ. dr Mihai Predescu | Psihologie, master în psihopedagogie specială, doctorat în psihologie, psiholog principal în specializarea psihopedagogie specială | Introducere în Psihologie, Introducere în Psihopedagogia specială, Paradigme ale dizabilității, Psihopedagogia deficienților de intelect, Psihopedagia deficienților de vedere | Cercetare, dizabilități intelectuale și vizuale, evaluare |
| Lector univ. dr Sorin Predescu | Psihologie, master în psihopedagogie specială, doctorat în psihologie, | Psihologie socială aplicată, Educație integrată, Sociologia educației, Politici educaționale | Cercetare, Integrare educațională, facilitare comunitară, incluziune socială, politici publice |
| Lector univ. dr Anca Luștrea | Psihologie, master în psihopedagogie specială, doctorat în psihologie, psiholog principal în specializarea psihopedagogie specială | Psihopedagogia deficienților de auz, Didactică în învățământul special și integrat, Metodologia intervenției psihopedagogice, Deficiență multiplă | Cercetare, Didactică specială, Intervenție psihopedagogică, Evaluare și psihodiagnostic, Deficiență de auz, Limbaj mimico-gestual |
| Lector univ. dr Ioana Dârjan | Psihologie, pedagogie, master în psihopedagogie specială, doctorat în psihologie, psiholog principal în specializarea psihopedagogie specială | Logopedie și terapia limbajului, Managementul clasei de elevi cu CES, Psihopedagogia copiilor cu tulburări emoțional-comportaentale, Terapie cognitiv-comportamentală | Cercetare, Terapii cognitive, Management comprtamental, Life space crisis intervention, Terpia limbajului |
| Lector univ. dr Loredana Alghazi | Psihologie, master în psihopedagogie specială, doctorat în psihologie, doctorand în medicină | Psihologia dezvoltării, Psihopatologie, Consilierea familiei | CercetareConsiliere, mediere, educație timpurie |
| Assitent univ dr Claudia Borca | Psihopedagogie, master în pedagogie, doctorand în psihologie | Deficiență vizuală, Evaluare și psihodiagnostic,Practică de specialitate, Braille, etode de cercetare | Cercetare, deficiență de vedere, logopedie, intervenție psiopedagogică |

Aprobat în Ședința Senatului din 04.06.2014.